## Hoja1
[6 empty] | Octavio Román Villa Melgoza | Octavio Román Villa Melgoza
Fase | N° | ACTIVIDADES | PERIODO |  | % Cumpl. | JUNIO |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  |  | Totales |  |  | PERSONAS QUE INTERVINIERON EN LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO O CIERRE DE ACCIONES
|  | MODELO MÉTODO O METODOLOGÍA | Ini. | Fin. |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 | 34 | 35 |  | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |  | Realizadas | Pendientes | Aplazadas
REQUISITOS | 1 | DETALLADO DE HISTORIAS DE USUARIO | 25 | 25 | 100 | OK | [31 empty] | 1 | 0 | 0
| 2 | INVENTARIADO DE DISPOSITIVOS DE INTERÉS | 26 | 26 | 0 |  | AP | [30 empty] | 0 | 0 | 0
| 3 | CLASIFICACIÓN DE INVENTARIO POR TIPO DE DISPOSITIVO | 26 | 26 | 0 |  | AP | [30 empty] | 0 | 0 | 0
| 4 | DETALLADO DE MÉTRICAS POR CLASE | 26 | 26 | 0 |  | AP
| 5 | DETALLADO DE UMBRALES OPERATIVOS IDEALES | 25 | 26 | 0 |  | AP
| 6 | DETALLADO DE PONDERACIONES POR MÉTRICA, POR CLASE | 25 | 26 | 0 |  | AP
| 7 | DETALLADO DE TECNOLOGÍAS A UTILIZAR | 25 | 26 | 50 |  | OK | [30 empty] | 1 | 0 | 0
21.4286
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN | 1 | DISEÑO DE PROGRAMA - BACKEND | 27 | 28 | 100 |  |  | OK | OK | [28 empty] | 2 | 0 | 0
| 2 | DISEÑO DE PROGRAMA - FRONTEND | 27 | 28 | 100 |  |  | OK | OK | [28 empty] | 2 | 0 | 0
| 3 | DESARROLLO - XP | 29 | 46 | 61.1111 |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | [19 empty] | 11 | 0 | 0 | bar: 36 to OCTUBRE 44
| 4 | ESCRITURA Y TESTING PLAYBOOKS - XP | 29 | 33 | 40 |  |  |  |  | OK | OK | P | P | P | P
| 5 | PROGRAMACIÓN BACKEND - XP | 34 | 39 | 66.6667 | [10 empty] | OK | OK | OK | bar: 36 to 39
| 6 | PROGRAMACIÓN FRONTEND - XP | 40 | 46 | 0 | bar: OCTUBRE 40 to OCTUBRE 44
61.2963
FASE DE PRUEBAS | 1 | PRUEBAS DE SOFTWARE | 29 | 46 | 27.7778 |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | P | P | P | P | [19 empty] | 5 | 6 | 0 | bar: 36 to OCTUBRE 44
| 2 | VALIDAR QUE EL PRODUCTO CUMPLA CON LOS REQUISITOS | 29 | 46 | 61.1111 |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | [19 empty] | 11 | 0 | 0 | bar: 36 to OCTUBRE 44
| 3 |  |  |  | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0
44.4444
INSTALACIÓN | 1 | REALIZAR LA INSTALACIÓN Y PONERLO A PRODUCCIÓN | 47 | 48 | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0
| 2 | REALIZADO DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA |  |  | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0
| 3 | REALIZADO DE MANUALES |  |  | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0
| 4 |  |  |  | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0
#N/A
SOPORTE SEGUIMIENTO | 1 | DAR SEGUIMIENTO Y SOPORTE SI ES REQUERIDO |  |  | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0
| 2 | ENTREGA |  |  | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0
| 3 |  |  |  | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0
| 4 |  |  |  | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0
#N/A
Act. Totales |  | 20 | OK= Realizadas |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |  | 3 | 2 | 3 | 3 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
%Total |  | 30.3333 | P= Pendientes |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
|  | #N/A | A= Aplazadas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LEÓN
DIAGRAMA DE GANTT
ASESOR EXTERNO:
Octavio Román Villa Melgoza
ASESOR INTERNO:
PROYECTO:
PLATAFORMA DE MONITOREO CON ANSIBLE PARA REDES CRÍTICAS
FECHA DE CIERRE:
PERSONA QUE APRUEBA EL PROYECTO:
RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN Y ENTREGA DE ACTIVIDADES:
CORREO: ASESOR INTERNO
CORREO ASESOR EXTERNO:
CARRERA
ovillam@guanajuato.gob.mx
EMPRESA
ALUMNO:/No.CONTROL/PERIODO
Dirección General C5i
Ing. Sistemas Computacionales
Ramírez Cano Héctor Miguel /20240578 / Ago-Dic 2025
CORREO DEL ALUMNO:
20240578@leon.tecnm.mx